## Feuil1
Mise à jour 16 février 2018
ACTIONS | ECHEANCE | PILOTE | ETAT D'AVANCEMENT | REMARQUES
Objectif 1 : la Commune et la Police s’engagent à réaliser un diagnostic de la sécurité routière
Un état des lieux sera présenté par la Police au Conseil communal et à l’Observatoire de la Sécurité. Après analyse, des propositions de solutions suivront avec les différents intervenants |  | Christian | réalisé
Une zone noire est identifiée sur Silly:
A) Chaussée de Ghislenghien du Noir Jambon à la rue Dr Dubois -> un revêtement plus sécurisant sur ce tronçon y a été installé. |  | Christian | réalisé | travaux?
B) Le carrefour des 4 Saules. Un marquage au sol et un îlot directionnel. |  | Christian | réalisé
Objectif 2 : la Commune et la Police s’engagent à prendre en compte la mobilité douce dans sa politique
Favoriser la mobilité douce et l’utilisation du vélo vers la gare de Silly par le biais d’une campagne de sensibilisation dans le bulletin communal, sur le site internet ou par la distribution de folders | 2018-04-20 | Violaine + Carine et Jean-Pierre | réalisé | Campagne de sensibilisation en avril 2018: *réalisation d'un flyer "Voir et être vu" *distribution de flyers à la gare *sensibilisation des automobilistes % aux cyclistes
Présence d’un espace sécurisé à la gare pour le parking vélos et l’installation d’une signalisation adéquate |  | Violaine | réalisé | Aménagements de la gare prévus début 2018, espace sécurisé vélos sera prévu dans les nouveaux aménagements. Violaine vérifie avec les services travaux. Carine se renseigne à la Gare de Halle
Elaboration d’un plan sécurail à la gare (installation de caméras de surveillance) |  | ?
Dans le cadre du PCDR création d’un groupe de travail sentier ou mobilité douce : La mobilité douce étant un sujet largement abordé depuis le début de l’Opération de Développement Rural, il a été décidé de démarrer un groupe de travail. L’objectif de ce groupe sera d’établir un maillage de chemins sécurisés pour les usagers faibles qui reliera de manière la plus directe possible les villages entre eux ainsi que les points d’intérêt comme la gare ou encore les pré-RAVeL. La commune de Silly a saisi l'opportunité pour permettre aux usagers faibles de rejoindre de façon plus sécurisée les villages. |  | Antoine? | Plan de Mobilité Communal
Réalisation d’un maillage entre les villages (juin 2017) |  | ? | réalisé
Objectif 3 : la Commune et la Police s’engagent à adapter la politique de la mobilité aux enfants et aux jeunes
Sécurité aux abords des écoles : lors du Forum Sécurité organisé par l'Observatoire de la Sécurité, ce point a été abordé pour l'école de Hellebecq ->Nouveauté : la présence d’un inspecteur de police au moins 2X/semaine devant les écoles des différentes communes de la zone (pour rencontrer l’objectif de sécurisation aux abords des écoles, verbalisation des conducteurs en infraction, visibilité) |  | Violaine + Carine et Jean-Pierre | réalisé/en cours | *Réaliser un diagnostic de sécurité aux abords des écoles de l'entité de Silly sur abse d'une grille d'observation. Jean-Pierre Jacobs réalisera ce travail (en cours). *Contact préalable à prendre avec La Commissaire Patricia Braschkin pour avoir son avis et le cas échéant une grille d'analyse (Violaine). *Rencontre Direction des écoles de l'entité (réalisé) *Identifier ce qui se fait déjà dans les écoles aujourd'hui ainsi que les actions réalisées par les enfants *Brevet provélo (plus tard) *Rencontre sur le thème avec Violaine, Jean-Pierre, Carine et la Commissaire? réalisé 18 janvier 2018 Présentation des observations à l'Observatoire sécurité de mi-mars 18
Objectif 4 : la Commune et la Police s’engagent à garantir un niveau de contrôle élevé et ciblé
La commune investit dans le contrôle de la vitesse (radars préventifs, indicateurs de vitesse) et permet ainsi de renforcer la probabilité d’être contrôlé et verbalisé, éventuellement grâce à une augmentation du nombre de contrôles : nouveauté depuis début 2017 : nous avons en prêt, (4 fois /an durant 1 semaine) un radar vitesse qui est mis aux endroits que notre service roulage estime être potentiellement dangereux quand des excès de vitesse sont constatés. |  | Christian
Achat de radars “poteaux mobiles” dans les prochains mois: radars qui pourront être déplacés facilement selon la demande et les besoins. L’emplacement des poteaux sera déterminé après concertation entre l’Observatoire, le Conseil communal, la Police et le Procureur du Roi. |  | Christian | réalisé
Combattre les accidents qui ont lieu durant le week-end : collaboration entre la commune, la police et les organisateurs qui doivent rentrer un dossier de sécurité auprès de l’INPP Vasic. |  | Patricia? | structurel
Dans la mesure du possible, un service de contrôle alcool au volant + stup au volant sera mis en place lors de festivités (fête de la musique, soirée jeunes ....) aussi bien sur Silly que dans les autres communes de la zone. |  | Patricia? | structurel
Objectif 5 : la Commune s’engage avec la Police à assurer un rôle d'exemple
Acquisition par la Commune d’un véhicule et de vélos électriques pour son personnel
Objectif 6 : la Commune et la Police s’engagent à mener une politique active de sensibilisation et d’éducation
Développer des nouvelles campagnes de prévention en partenariat :
-avec les bibliothèques : animations et mise à disposition de livres sur la sécurité et la mobilité | 2017-11-01 | Gisèle | réalisé | Exposition "La Bonne Conduite"
-avec le centre culturel : projet théâtral « Flash » c’est une collaboration entre Wim Geysen Producties et l’ASBL Parents d’Enfants Victimes de la Route ainsi que l’ASBL Le Plaisir du Texte | 2017-11-11 | Marie | réalisé | Via le CC Silly – 45 personnes Via le Maison culturelle d'Ath – 21 personnes + une programmatrice du Centre culturel de Soignies.
-avec la Ligue des familles : une conférence est prévue en janvier 2018 sur la sensibilisation des jeunes et des parents à la sécurité et la conduite à risques. | 2018-01-31 | Carine | réalisé | Jeunes et Alcol Conférencier Martin de Duve 71 participants Sera suivi d'un atelier organisé par La Ligue des familles Silly
Actions dans le cadre de la semaine de la mobilité : une balade de nuit avec lampes vélo sera organisée par le Syndicat d’initiative. | 31 septembre 2017 | Emeline | réalisé | 28 participants Avec accompagnement police Programmé pour septembre 2018 avec Tourisme Silly Programmé pour saison 2018-2019 Patro filles et Patro garçons Silly (Carine)
Extension du Plan MEGA (Mon engagement pour garantir l'avenir sur Silly et Enghien) existant: |  | Patricia | réalisé
a. le plan Mega comprend: Dire NON, Harcèlement, Stress, Drogue, Sécurité (acquérir les bons réflexes) et donné en 6eme primaire 1 séance de 50' |  | Patricia | réalisé
b. proposition: ajouter 1 X 50' par classe. |  |  | réalisé-sous une autre forme - semaine de la mobilité
c. Madame Braschkin pourrait proposer Mega dans une ou deux écoles de l'entité de Silly |  | Patricia | réalisé
Organiser une activité dans les écoles de l'entité avec l'aide de APPER HAINAUT (piste de circulation) : écoles concernées : Ecole communale de Silly et Bassilly, Ecole libre St-Joseph. |  |  | réalisé
Réalisation et distribution de brochures dans les différentes écoles primaires de la commune : règles de sécurité de base à respecter par les enfants et par les parents sous forme de dessins |  |  | à faire
Partenariat et actions de sensibilisation avec Sillysports, les plaines de jeux et le Patro.